**PIELIKUMS**

Limbažu novada domes

22.11.2018. sēdes lēmumam

(protokols Nr.22, 33.§)

# Limbažu novada pašvaldības bibliotēku

# REORGANIZĀCIJAS PLĀNS

**Mērķis:** - optimizēt pašvaldības iestāžu darbu, nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu, uzlabot un pilnveidot iedzīvotajiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

# Uzdevumi:

* reorganizēt Limbažu Galveno bibliotēku un pagasti bibliotēkas, izveidojot vienu iestādi – Limbažu Galveno bibliotēku ar 14 struktūrvienībām, saglabājot to esošo nosaukumus;
* nodrošināt reorganizējamo bibliotēku attiecināmo tiesību un saistību pāreju Limbažu Galvenajai bibliotēkai;
* Limbažu Galvenās bibliotēkas nolikumā un struktūrvienību reglamentos noteikt bibliotēku sadarbības attiecības;
* informēt reorganizācijā iesaistītās puses par plānoto reorganizāciju, bibliotēku reorganizācijas procesa rezultātā gūtajiem ieguvumiem un sniegt atbalstu reorganizācijas procesā iesaistītajām pusēm.

# Reorganizācijas plāns – veicamās darbības

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Veicamās darbības** | **Termiņš** | **Atbildīgais** | **Piezīmes par izpildi** |
|  | Izstrādāt bibliotēku reorganizācijas plānu un saskaņot to Limbažu novada Domē | 2018.gada  15.novembris | Reorganizācijas komisija,  Juridiskā nodaļa |  |
|  | Veikt izmaiņas Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā, iesniegt apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 2018.gada 15.novembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos brīdināt LGB darbiniekus par reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās | 2018.gada 1.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore |  |
|  | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos brīdināt pagastu bibliotēkas vadītājus par reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās | 2018.gada  1.decembris | Administratīvā nodaļa |  |
|  | Veikt grozījums Limbažu novada pašvaldības nolikumā un Administrācijas nolikumā | 2018.gada 13.decembris | Juridiskā nodaļa |  |
|  | Rīkojums par inventarizācijas komisijas apstiprināšanu pagastu bibliotēku materiālo vērtību un uzskaites lietu sakārtošanai un nodošanai Limbažu Galvenajai bibliotēkai | 2018.gada  15.decembris | Administratīvā nodaļa,  Finanšu nodaļa,  Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore,  Valentīna Kukule –  Lādezera bibliotēkas vadītāja,  Aleta Kalniņa –  Vidrižu bibliotēkas vadītāja,  Līga Jelniece –  Bīriņu bibliotēkas vadītāja,  Danuta Eglīte –  Skultes bibliotēkas vadītāja,  Broņislava Keiša –  Straumes bibliotēkas vadītāja,  Liene Ungure –  Lādes un Stienes bibliotēku vadītāja,  Laima Bernšteina –  Katvaru bibliotēkas vadītāja,  Rota Donska –  Pociema bibliotēkas vadītāja,  Ligita Skudriņa –  Ārciema bibliotēkas vadītāja,  Aija Baune –  Pāles bibliotēkas vadītāja,  Rudīte Reide –  Vitrupes bibliotēkas vadītāja,  Mārīte Purmale –  Viļķenes bibliotēkas vadītāja,  Ilze Bojane –  Umurgas bibliotēkas vadītāja |  |
|  | Vienošanās ar pagastu pārvaldēm par saimniecisko un komunālo jautājumu risināšanu pagastu bibliotēkās | līdz 2019.gada budžeta pieņemšanai | Izpilddirektors,  Pagastu pārvaldes |  |
|  | Darba samaksas jautājumu sakārtošana par papildus darbu veikšanu | līdz 2019.gada budžeta pieņemšanai | Izpilddirektors |  |
|  | Limbažu Galvenās bibliotēkas jaunā nolikuma, pagastu bibliotēku reglamentu un kopīgu maksas pakalpojumu izstrāde, lēmuma projekta par to apstiprināšanu iesniegšana apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 2018.gada 13.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Juridiskā nodaļa,  Izglītības un kultūras nodaļa |  |
|  | Izstrādāt darbinieku amatu aprakstus | 2018.gada 1.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Pārskatīt un precizēt bibliotēku darbinieku atbilstību amatpersonu un darbinieku amatu saimēm un līmeņiem. | līdz 2019.gada budžeta pieņemšanai | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore |  |
|  | Darba līgumu ar pagastu bibliotēku vadītājiem sagatavošana un parakstīšana | 2018.gada 31.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Izņemt pagastu bibliotēkas no reģistriem | 2018.gada 31. decembris | Administratīvā nodaļa,  Finanšu nodaļa |  |
|  | Apstiprināt Limbažu Galvenās bibliotēkas lietu nomenklatūru, saskaņot to ar Valmieras zonālo valsts arhīvu | 2018.gada  15.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Pievienot pagastu bibliotēku budžetus Limbažu Galvenās bibliotēkas budžetam, izveidot atzīmi katrai struktūrvienībai, kas ļauj veikt ikmēneša budžeta izlietojuma uzskaiti un pārskatu sagatavošanu | 2018.gada  31.decembris | Finanšu nodaļa,  Izpilddirektors |  |
|  | Reorganizācijas komisijas sanāksmes | Pēc  nepieciešamības | Reorganizācijas komisijas priekšsēdētāja |  |